## GANTT Général
Module OCS 2017 2018
Polytech Nice Dep SI -SI5 - IAM
| Project Lead: |  |  |  | Jean-Yves Tigli
| Project Start Date: |  |  |  | 2017-09-19 | time axis 2017-09-18 to 2018-03-04
| Display Week: |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2017-09-18: Week 1; 2017-09-25: Week 2; 2017-10-02: Week 3; 2017-10-09: Week 4; 2017-10-16: Week 5; 2017-10-23: Week 6; 2017-10-30: Week 7; 2017-11-06: Week 8; 2017-11-13: Week 9; 2017-11-20: Week 10; 2017-11-27: Week 11; 2017-12-04: Week 12; 2017-12-11: Week 13; 2017-12-18: Week 14; 2017-12-25: Week 15; 2018-01-01: Week 16; 2018-01-08: Week 17; 2018-01-15: Week 18; 2018-01-22: Week 19; 2018-01-29: Week 20; 2018-02-05: Week 21; 2018-02-12: Week 22; 2018-02-19: Week 23; 2018-02-26: Week 6167.14285714286
| PLANNING DU COURS OCS | [8 empty] | 2017-09-18: 2017-09-18; 2017-09-25: 2017-09-25; 2017-10-02: 2017-10-02; 2017-10-09: 2017-10-09; 2017-10-16: 2017-10-16; 2017-10-23: 2017-10-23; 2017-10-30: 2017-10-30; 2017-11-06: 2017-11-06; 2017-11-13: 2017-11-13; 2017-11-20: 2017-11-20; 2017-11-27: 2017-11-27; 2017-12-04: 2017-12-04; 2017-12-11: 2017-12-11; 2017-12-18: 2017-12-18; 2017-12-25: 2017-12-25; 2018-01-01: 2018-01-01; 2018-01-08: 2018-01-08; 2018-01-15: 2018-01-15; 2018-01-22: 2018-01-22; 2018-01-29: 2018-01-29; 2018-02-05: 2018-02-06; 2018-02-12: 2018-02-13; 2018-02-19: 2018-02-20; 2018-02-26: 2018-02-27
1 | Cours | Lieu | Cours | URLs | Start | End | Cal. Days | % Done | Work Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1.1 | Introduction aux Objets Connectés et Services - Cycle de conception et méthodologie de projet de module | Polytech | J.-Y. Tigli |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 1 | 100% | 1
1.2 | Introduction de la Platforme Logicielle / Matérielle de Prototypage | Polytech | S. Lavirotte |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1 | 100% | 1
1.3 | Introduction aux Méthodes et Techniques de Conception d'Objets 3D - Introduction Palteforme Collaborative avec les techniciens de conception d'Objet - Utilisation Kit de Dev Platforme Logicielle / Matérielle de Prototypage | Eucalyptus | S. Perrone |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | 100% | 1
1.4 | Design de Service et finalisation du sujet de projet - premier schéma SolidWorks (suivi) | Polytech | Hoyami (Gratuit détacher Accenture) / Tigli |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 1 | 100% | 1
1.5 | Livraison Schéma SolidWorks - Achitecture Logicielle de la plateforme - Web Service et Composition - suivi de projet - suivi de projet (sprint) - première proposition matériel | Polytech | J.-Y. Tigli |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 | 100% | 1
1.6 | Intrégration matérielle et validation de commande | Polytech | S. Lavirotte |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1 | 0% | 1
1.7 | Audition individuelle à mi-parcours, tests des fonctionnalité et services de l'Objet Connecté - suivi de projet (Sprint / Jalon) | Polytech | 2h J.-Y. Tigli et 2h S. Lavirotte |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 1 | 0% | 1
1.8 | Tagging des Objets connectés et RFID | Polytech | S. Lavirotte |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 | 0% | 1
1.9 | Les réseaux PAN et Objets Connectés | Polytech | Dino Lopez |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 | 0% | 1
1.10 | Application sur Objets Connectés avec BLE (Bluetooth Low Energy) | Polytech | Dino Lopez |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 0% | 1
1.11 | Objet Connecté (Bluetooth / TAG etc…), choix technologique et protocole applicatif pour une Connexion directe avec un Smart Phone | Polytech | J.-Y. Tigli |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1 | 0% | 1
1.12 | Suivi de projet (Sprint) | Polytech | J.-Y. Tigli |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 0% | 1
1.13 | Intégration de la plateforme matérielle dans l'objet | Polytech | S. Lavirotte |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 0% | 1
1.14 | Tests UX -Suivi de projet (Sprint) | Polytech | J.-Y. Tigli |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 1 | 0% | 1
1.15 | Tests d'intégration et Tests du démonstrateur - production Vidéo | Polytech | S. Lavirotte |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 1 | 0% | 1
1.16 | Audit final de Projet | Polytech | J.-Y. Tigli & Stéphane Lavirotte |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 0% | 1
2 | Collaboration Eucalyptus | [5 empty] | 0 | 100%
2.1 | Livraison description des projets |  | Polytech |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | 100% | 1
2.2 | Livraison plateforme de DEV sur table |  | Eucalyptus |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | 100% | 1
2.3 | Livraison finale Schéma Solid works |  | Polytech |  | 2017-10-04 | 2017-10-15 | 12 | 100% | 8
2.4 | Lancement de fabrication |  | Eucalyptus |  | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 1 | 100% | 0
2.5 | Livraison des coques |  | Eucalyptus |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 | 0% | 1
2.6 | Intégration des coques |  | Polytech |  | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 8 | 0%
3 | Achats Matériels supplémentaires |  | S. Lavirotte |  |  |  | 0 | 100%
3.1 | Préparation Commande |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 8 | 0% | 6
3.2 | Validation Commande |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 7 | 0% | 5
3.3 | Intégration matériel acheté |  |  |  | 2017-12-19 | 2018-02-13 | 57 | 0% | 41
Evaluations
.1 | Audition individuelle sur projet mi-parcours |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 | 0% | 1
.2 | Audition individuelle sur projet final |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 0% | 1
PARTIE MANAGEMENT DE PROJET ETUDIANT
1 | Planning de Projet de module |  | Groupe d'Etudiants |  |  |  | 0 | 100%
1.1 | Sprint 1 | [5 empty] | 0 | 100% | 0
1.2 | Sprint 2 | [5 empty] | 0 | 100% | 0
1.3 | Sprint 3 | [5 empty] | 0 | 100% | 0
1.4 | Sprint 4 | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| JALONS |  | Groupe d'Etudiants
1 | Prototype Vx |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 | 0% | 1 | bar: 2017-11-06 T
2 | Prototype Vy |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 0% | 1
| Echanges externes |  | Groupe d'Etudiants |  |  |  | 0 | 100%
| Livraison liste des achats matériels | [6 empty] | 100%
| Réception matériels | [5 empty] | 0 | 100% | 0
Livraison croquis objet 3D
Envoi "bon pour production"
Réception Coque 3D

## Suivi de Projet par Etudiants
Module OCS 2017 2018
Polytech Nice Dep SI -SI5 - IAM
| Project Start Date: |  |  | 2017-09-19 | time axis 2017-09-18 to 2018-03-04
| Afficher Semaine |  |  | 1 |  |  |  |  | 2017-09-18: Week 1; 2017-09-25: Week 2; 2017-10-02: Week 3; 2017-10-09: Week 4; 2017-10-16: Week 5; 2017-10-23: Week 6; 2017-10-30: Week 7; 2017-11-06: Week 8; 2017-11-13: Week 9; 2017-11-20: Week 10; 2017-11-27: Week 11; 2017-12-04: Week 12; 2017-12-11: Week 13; 2017-12-18: Week 14; 2017-12-25: Week 15; 2018-01-01: Week 16; 2018-01-08: Week 17; 2018-01-15: Week 18; 2018-01-22: Week 19; 2018-01-29: Week 20; 2018-02-05: Week 21; 2018-02-12: Week 22; 2018-02-19: Week 23; 2018-02-26: Week 24
| PLANNING DU COURS OCS | [7 empty] | 2017-09-18: 2017-09-18; 2017-09-25: 2017-09-25; 2017-10-02: 2017-10-02; 2017-10-09: 2017-10-09; 2017-10-16: 2017-10-16; 2017-10-23: 2017-10-23; 2017-10-30: 2017-10-30; 2017-11-06: 2017-11-06; 2017-11-13: 2017-11-13; 2017-11-20: 2017-11-20; 2017-11-27: 2017-11-27; 2017-12-04: 2017-12-04; 2017-12-11: 2017-12-11; 2017-12-18: 2017-12-18; 2017-12-25: 2017-12-25; 2018-01-01: 2018-01-01; 2018-01-08: 2018-01-08; 2018-01-15: 2018-01-15; 2018-01-22: 2018-01-22; 2018-01-29: 2018-01-29; 2018-02-05: 2018-02-06; 2018-02-12: 2018-02-13; 2018-02-19: 2018-02-20; 2018-02-26: 2018-02-27
1 | Planning de Projet de module | Groupe d'Etudiants | "Backlog" / URL | Start | End | Cal. Days | % Done | Work Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1.1 | Sprint 1 | G1-Projet Smartil |  | 2017-09-19 | 2017-10-17 | 29 | 4107532% | 21
1.2 | Sprint 2 | G1-Projet Smartil |  | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 22 | 4107532% | 16
1.3 | Sprint 3 | G1-Projet Smartil |  | 2017-11-07 | 2018-01-23 | 78 | 0% | 56
1.4 | Sprint 4 | G1-Projet Smartil |  | 2018-01-23 | 2018-02-20 | 29 | 0% | 21
2 | JALONS | Groupe d'Etudiants
2.1 | Prototype Vx | G1-Projet Smartil |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 1 | 0% | 1
2.2 | Prototype Vy | G1-Projet Smartil |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 0%
3 | Echanges externes | Groupe d'Etudiants
3.1 | Livraison liste des achats matériels | G1-Projet Smartil |  | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 8 | 3765288% | 6
3.2 | Réception matériels | G1-Projet Smartil |  | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 8 | 0% | 6
3.3 | Livraison croquis objet 3D | G1-Projet Smartil |  | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 8 | 100% | 6
3.4 | Envoi "bon pour production" | G1-Projet Smartil |  | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 | 100% | 1
3.5 | Réception Coque 3D | G1-Projet Smartil |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 | 0% | 1